## Vue ensemble
CATER40 — Dashboard des jeux
Audit du code en production · master · 22 juin 2026 · cater40.vercel.app
# | Jeu | Type | Statut deploy | Code | Contenu reel | Photos | Dans les hubs | Teste | Notes / etat reel | Priorite
1 | Gros Bras | Solo Cater | ✅ Deploye | ✅ OK | — (photos) | 🔴 A uploader | ✅ Cater + anim | ✅ | /jeu-bras + /animateur · placeholders picsum | 🔴 Haute
2 | Concours Ortho | Multi | ✅ Deploye | ✅ OK | ✅ ~70 Q injectees | — | ✅ Cater+joueurs+anim | ✅ | lib/concours-ortho-data.ts · classement confettis | 🟢 Basse
3 | Dictee | Multi | ✅ Deploye | ✅ OK | ✅ Texte injecte | — | ✅ Cater+joueurs+anim | ✅ | Correction 100% MANUELLE (IA supprimee). Route /api/dictee/analyze morte a supprimer | 🟡 Moyenne
4 | Famille en or | Multi equipes | ✅ Deploye | ✅ OK | ✅ Q + finale | — | ✅ Cater+joueurs+anim | ✅ | lib/famille-or-data.ts · logique vol OK | 🟢 Basse
5 | Mots croises | Widget Claude | 🔵 Hors app | ✅ OK | ✅ 50 mots | — | — (standalone) | ⚠️ A projeter | Grille 22x46 · imprimer / projeter le jour J | 🟡 Moyenne
6 | Une Cater en or | 2 equipes | ✅ Deploye | ✅ OK | 🔴 A verifier | — | ❌ ABSENT des hubs Cater & joueurs | ✅ | BUG: injouable car pas de lien hub. Existe a /cater-en-or/joueurs + /animateur | 🔴 Haute
7 | Photos Gens | Solo Cater | 🚫 Annule | ⚠️ Fichiers restants | — | — | ⚠️ Encore dans /animateur (x2) | — | Annule. Nettoyer refs residuelles dans app/animateur | 🟡 Moyenne
8 | Citations Perdues | Solo Cater (pendu) | ✅ Deploye | ✅ OK | ✅ 14 citations | 🔴 11 photos manquantes | ✅ Cater + anim | ✅ | Phase 1 achat lettres + Phase 2 FRANCOIS CABROL · photos bucket manquant | 🔴 Haute
9 | Quizz Friends | Multi | ✅ Deploye | ✅ OK | ✅ 14 Q expert | — | ✅ Cater+joueurs+anim | ✅ | Bonus 'eclatante beaute' pour Cater · reveal pilote anim | 🟢 Basse

## Actions prioritaires
Actions prioritaires avant le jour J
Triees par priorite · etat reel du code au 22 juin 2026
Fait ? | Priorite | Categorie | Action | Jeu | Detail technique
☐ | 🔴 Haute | BUG hub | Ajouter Cater en or aux hubs Cater (/) et joueurs | #6 | Ajouter 'cater-en-or' a JEUX_META + insert dans table jeux_visibles. Sinon injouable
☐ | 🔴 Haute | Photos | Uploader vraies photos de bras | #1 | via /upload-photos → bucket jeu-bras
☐ | 🔴 Haute | Photos | Placer 11 photos citations dans Supabase Storage | #8 | bucket citations-photos · nommees 1.jpg → 11.jpg
☐ | 🟡 Moyenne | Nettoyage | Retirer refs photos-gens du hub animateur | #7 | app/animateur/page.tsx (2 occurrences) · jeu annule
☐ | 🟡 Moyenne | Nettoyage | Supprimer route morte /api/dictee/analyze | #3 | Dictee est 100% manuelle, l'IA n'est plus utilisee
☐ | 🟡 Moyenne | Verif contenu | Verifier questions reelles de Cater en or | #6 | Confirmer que le contenu n'est pas fictif
☐ | 🟡 Moyenne | Impression | Imprimer/projeter grille mots croises | #5 | Widget Claude · 50 mots · 22x46
☐ | 🟡 Moyenne | Impression | Imprimer 11 photos citations numerotees | #8 | A associer aux 14 citations
☐ | 🔴 Haute | Test mobile | Tester toute l'app sur Chrome Android | Tous | Lisibilite · boutons · upload photo · PWA install
☐ | 🔴 Haute | Test E2E | Test complet des 8 jeux deployes avec vrais joueurs | Tous | Inscription → jeu → classement pour chaque
☐ | 🟡 Moyenne | Deploy | Verifier dernier build Vercel sur master | Tous | vercel.com
☐ | 🟢 Basse | Reset | Verifier 'Tout reinitialiser' remet jeux_visibles a false | Tous | Hub animateur
☐ | 🟢 Basse | QR | Verifier page /qr-codes a jour (5 jeux multi) | Tous | Inclut Cater en or une fois corrige

## URLs et acces
URLs & acces rapides
URLs fixes · https:// clickable · 3 hubs separes par role
Jeu | Interface | URL | Remarque
HUB Cater | Solo + multi | https://cater40.vercel.app | Elle seule · acces a TOUS les jeux
HUB Joueurs | Multi seulement | https://cater40.vercel.app/joueurs | Invites · jeux multijoueurs
HUB Animateur | Pilotage | https://cater40.vercel.app/animateur | Statuts temps reel · reset par jeu · reveal progressif
QR codes | — | https://cater40.vercel.app/qr-codes | Page imprimable A4
Upload photos | — | https://cater40.vercel.app/upload-photos | Envoyer aux invites avant le jour J
#1 Gros Bras | Cater | https://cater40.vercel.app/jeu-bras
#1 Gros Bras | Animateur | https://cater40.vercel.app/jeu-bras/animateur
#2 Concours Ortho | Joueur | https://cater40.vercel.app/concours-ortho
#2 Concours Ortho | Animateur | https://cater40.vercel.app/concours-ortho/animateur
#2 Concours Ortho | Classement | https://cater40.vercel.app/concours-ortho/classement
#3 Dictee | Joueur | https://cater40.vercel.app/dictee
#3 Dictee | Animateur | https://cater40.vercel.app/dictee/animateur | Texte affiche cote anim
#3 Dictee | Correction | https://cater40.vercel.app/dictee/correction | Manuelle (plus d'IA)
#3 Dictee | Classement | https://cater40.vercel.app/dictee/classement
#4 Famille en or | Joueurs | https://cater40.vercel.app/famille-or
#4 Famille en or | Animateur | https://cater40.vercel.app/famille-or/animateur
#5 Mots croises | — | — widget Claude (hors app) | Imprimer / projeter
#6 Cater en or | Joueurs | https://cater40.vercel.app/cater-en-or/joueurs | ⚠️ Pas de lien depuis les hubs
#6 Cater en or | Animateur | https://cater40.vercel.app/cater-en-or/animateur
#7 Photos Gens | — | 🚫 Annule | Fichiers a nettoyer
#8 Citations Perdues | Cater | https://cater40.vercel.app/citations-perdues | Pendu + photos
#9 Quizz Friends | Joueur | https://cater40.vercel.app/quizz-friends
#9 Quizz Friends | Animateur | https://cater40.vercel.app/quizz-friends/animateur
#9 Quizz Friends | Classement | https://cater40.vercel.app/quizz-friends/classement

## Tech et archi
Stack technique & principes
Reperes pour les sessions Claude Code
Categorie | Element | Valeur | Note
Stack | Framework | Next.js 14 (App Router) | TypeScript + Tailwind
Stack | Backend | Supabase | Projet ubnkuwyqclrjckogldlc
Stack | Hosting | Vercel | Branche prod = master
Repo | GitHub | github.com/Daddydou/cater40 | main vide, master = prod
Repo | Local | C:\Users\lolor\cater40 | Pas de src/ · paths a la racine
Convention | Import Supabase | @/lib/supabase | JAMAIS @/lib/supabase/client
Convention | Resolution room | getRoomId(slug) | Fichier lib/room.ts (singulier)
Convention | Sync | Polling 2s cote joueur | Pas de Realtime (fiabilite)
Convention | Reveal hub | Table jeux_visibles | Reveal progressif pilote anim
Piege | RLS | FOR ALL TO anon, authenticated | Sinon SELECT renvoie 0 ligne
Piege | StrictMode | useRef(initialized) | Anti double-mount
Piege | Supabase query | .maybeSingle() | Pas .single() si vide possible
Piege | boolean[] | Array(14).fill(false) as boolean[] | Typage TS
Piege | ESLint Vercel | eslint:{ignoreDuringBuilds:true} | Dans next.config.mjs
Piege | useSearchParams | Wrap dans <Suspense> | Sinon build error
Piege | Chemins | Verifier via curl raw.githubusercontent | Eviter edits mauvais dossier
Storage | Buckets | jeu-bras · player-avatars | + citations-photos a creer
PWA | Installable | manifest.json + meta apple | OK